## Sheet1 (hidden)
Traspaso Operativo y Migración RACI TO-BE — Etapa Inicial (Banco Macro)
WBS | Tarea | Resp. | Predec. | Días | Inicio | Fin | Crít. | _tipo | 2026-03-08 | 2026-03-09
1 | Etapa 1 — Conformación del Equipo | [5 empty] | No | fase
1.1 | Definir denominación y estructura del nuevo sector |  |  | 5 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | No | tarea
1.2 | Búsqueda, selección y entrevistas técnicas de candidatos |  |  | 90 | 2026-08-10 | 2026-12-11 | Sí | tarea
1.3 | Incorporación de Líder + 4 Especialistas Técnicos (TI) + Especialista OCI |  | 1.2 | 15 | 2026-12-14 | 2027-01-01 | Sí | tarea
1.4 | Incorporación de Especialista DevSecOps OCI (Ciberseguridad) |  | 1.2 | 15 | 2026-12-14 | 2027-01-01 | No | tarea
1.5 | Hito: Equipo conformado y perfiles asignados |  | 1.3, 1.4 | 0 |  |  | No | hito |  |  | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆
2 | Etapa 2 — Prerrequisitos Organizacionales y Técnicos | [5 empty] | No | fase
2.1 | Validación y firma formal de la Matriz RACI TO-BE |  |  | 5 | 2026-04-08 | 2026-04-14 | No | tarea
2.2 | Provisión de accesos administrativos a consolas de administracion y dispositivos |  | 1.3 | 5 |  |  | Sí | tarea
2.3 | Habilitación de perfiles en el sistema de ticketing |  | 1.3 | 5 |  |  | No | tarea
2.4 | Asignación de accesos a plataforma cloud para nuevo personal |  | 1.3 | 5 |  |  | No | tarea
2.5 | Planificación y acuerdo de guardias, disponibilidad y SLAs |  | 2.1 | 3 |  |  | No | tarea
2.6 | Formalización de criterios de escalamiento técnico y operativo |  | 2.5 | 3 |  |  | No | tarea
2.7 | Hito: Prerrequisitos cumplidos (RACI firmada, accesos 100%, SLAs aprobados) |  | 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 | 0 |  |  | Sí | hito |  |  | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆
3 | Etapa 3 — Documentación Técnica y Talleres de Handover | [5 empty] | No | fase
3.1 | Entrega formal de documentación técnica por plataforma |  |  | 3 |  |  | No | tarea
3.4 | Relevamiento y validación de documentación técnica. |  | 3.2 | 10 |  |  | No | tarea
3.5 | Ejecución de sesiones de handover técnico Ciberseguridad → Tecnología |  | 1.5, 2.7, 3.4 | 1 |  |  | Sí | tarea
3.6 | Hito: Handover completado (documentación aceptada, inventario entregado, sesiones finalizadas) |  | 3.5 | 0 |  |  | Sí | hito |  |  | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆
4 | Etapa 4 — Operación Supervisada y Mitigación de Desvíos | [5 empty] | No | fase
4.1 | Ejecución de tareas operativas rutinarias por TI (runbooks validados) |  | 3.6 | 30 |  |  | Sí | tarea
4.2 | Supervisión en tiempo real por Ciberseguridad |  | 4.1 | 30 |  |  | No | tarea
4.3 | Gestión conjunta de primeras ventanas de cambio e incidentes críticos |  | 4.1 | 30 |  |  | Sí | tarea
4.4 | Registro de incidencias, desvíos y ajustes al modelo TO-BE |  | 4.1 | 30 |  |  | Sí | tarea
4.5 | Sesiones eventuales de transferencia de reconocimiento |  | 4.4 | 30 |  |  | No | tarea
4.6 | Hito: Operación asistida validada (ejecución sin errores críticos, brechas corregidas) |  | 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 | 0 |  |  | Sí | hito |  |  | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆
5 | Etapa 5 — Operación Independiente, Estabilización y Cierre | [5 empty] | No | fase
5.1 | Toma del control operativo total y autónomo por TI |  | 4.6 | 1 |  |  | Sí | tarea
5.2 | Aplicación estricta de la segregación de funciones (Ciber = gobierno/control) |  | 5.1 | 1 |  |  | No | tarea
5.3 | Monitoreo continuo durante el período de estabilización |  | 5.1 | 15 |  |  | Sí | tarea
5.4 | Simulación de flujos de escalamiento ante incidentes complejos |  | 5.1 | 5 |  |  | No | tarea
5.5 | Auditoría final y relevamiento de cumplimiento de la RACI TO-BE |  | 5.3 | 3 |  |  | Sí | tarea
5.6 | Firma formal del Acta de Cierre del Traspaso Operativo |  | 5.5 | 1 |  |  | Sí | tarea
5.7 | Hito: Etapa inicial cerrada (operación 100% TI, RACI verificada, acta firmada) |  | 5.6 | 0 |  |  | Sí | hito |  |  | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆
Editá las celdas en azul (inicio del proyecto en 'Config', y la columna Días). Las fechas y las barras se recalculan solas.
|  | Tarea |  | Ruta crítica |  | Fase |  | Hito ◆
Formulas:
Fin = WORKDAY([Inicio], [Días] - 1)
Inicio = WORKDAY([Fin, row above], 1)

## Sheet2
Traspaso Operativo y Migración RACI TO-BE — Etapa Inicial (Banco Macro) | [8 empty] | 2026 | [21 empty] | 2027
WBS | Tarea | Resp. | Predec. | Días | Inicio | Fin | Crít. | _tipo | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 2026-08-31 | 2026-09-07 | 2026-09-14 | 2026-09-21 | 2026-09-28 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29 | 2027-04-05 | 2027-04-12 | 2027-04-19 | 2027-04-26 | 2027-05-03 | 2027-05-10 | 2027-05-17 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-06-07 | 2027-06-14 | 2027-06-21 | 2027-06-28 | 2027-07-05 | 2027-07-12 | 2027-07-19 | 2027-07-26 | 2027-08-02 | 2027-08-09 | 2027-08-16 | 2027-08-23 | 2027-08-30 | 2027-09-06 | 2027-09-13 | 2027-09-20 | 2027-09-27 | 2027-10-04 | 2027-10-11 | 2027-10-18 | 2027-10-25 | 2027-11-01 | 2027-11-08 | 2027-11-15 | 2027-11-22 | 2027-11-29 | 2027-12-06 | 2027-12-13 | 2027-12-20 | 2027-12-27 | 2028-01-03 | 2028-01-10
Etapa de Validación
| Validacion del plan propuesto con tecnologia |  |  | 1
| Validacion con el area de Gobierno TI |  |  | 1
1 | Etapa 1 — Conformación del Equipo | [5 empty] | No | fase
1.1 | Definir denominación y estructura del nuevo sector |  |  | 5 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | No | tarea
1.2 | Búsqueda, selección y entrevistas técnicas de candidatos |  |  | 90 | 2026-08-10 | 2026-12-11 | Sí | tarea
1.3 | Incorporación de Líder + 4 Especialistas Técnicos (TI) + Especialista OCI |  | 1.2 | 15 | 2026-12-14 | 2027-01-01 | Sí | tarea
1.4 | Incorporación de Especialista DevSecOps OCI (Ciberseguridad) |  | 1.2 | 15 | 2026-12-14 | 2027-01-01 | No | tarea
1.5 | Hito: Equipo conformado y perfiles asignados |  | 1.3, 1.4 | 1 | 2027-01-04 | 2027-01-04 | No | hito | [22 empty] | ◆
2 | Etapa 2 — Prerrequisitos Organizacionales y Técnicos | [5 empty] | No | fase
2.1 | Validación y firma formal de la Matriz RACI TO-BE |  |  | 5 | 2026-08-04 | 2026-08-10 | No | tarea
2.2 | Provisión de accesos administrativos a consolas de administracion y dispositivos |  | 1.3 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | Sí | tarea
2.3 | Habilitación de perfiles en el sistema de ticketing |  | 1.3 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | No | tarea
2.4 | Asignación de accesos a plataforma cloud para nuevo personal |  | 1.3 | 5 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | No | tarea
2.5 | Planificación y acuerdo de guardias, disponibilidad y SLAs |  | 2.1 | 3 | 2027-01-04 | 2027-01-06 | No | tarea
2.6 | Formalización de criterios de escalamiento técnico y operativo |  | 2.5 | 3 | 2027-01-07 | 2027-01-11 | No | tarea
2.7 | Hito: Prerrequisitos cumplidos (RACI firmada, accesos 100%, SLAs aprobados) |  | 2.2, 2.3, 2.4, 2.6 | 1 | 2027-01-12 | 2027-01-12 | Sí | hito | [23 empty] | ◆
3 | Etapa 3 — Documentación Técnica y Talleres de Handover | [5 empty] | No | fase
3.1 | Entrega formal de documentación técnica por plataforma |  |  | 3 | 2026-08-04 | 2026-08-06 | No | tarea
3.4 | Relevamiento y validación de documentación técnica. |  | 3.2 | 10 | 2026-08-05 | 2026-08-18 | No | tarea
3.5 | Ejecución de sesiones de handover técnico Ciberseguridad → Tecnología |  | 1.5, 2.7, 3.4 | 1 | 2027-01-11 | 2027-01-11 | Sí | tarea
3.6 | Hito: Handover completado (documentación aceptada, inventario entregado, sesiones finalizadas) |  | 3.5 | 1 | 2027-01-12 | 2027-01-12 | Sí | hito | [23 empty] | ◆
4 | Etapa 4 — Operación Supervisada y Mitigación de Desvíos | [5 empty] | No | fase
4.1 | Ejecución de tareas operativas rutinarias por TI (runbooks validados) |  | 3.6 | 30 | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Sí | tarea
4.2 | Supervisión en tiempo real por Ciberseguridad |  | 4.1 | 30 | 2027-01-12 | 2027-02-22 | No | tarea
4.3 | Gestión conjunta de primeras ventanas de cambio e incidentes críticos |  | 4.1 | 30 | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Sí | tarea
4.4 | Registro de incidencias, desvíos y ajustes al modelo TO-BE |  | 4.1 | 30 | 2027-01-12 | 2027-02-22 | Sí | tarea
4.5 | Sesiones eventuales de transferencia de reconocimiento |  | 4.4 | 30 | 2027-02-23 | 2027-04-05 | No | tarea
2026-06-04 | Establecer sesiones de acompañamiento y consulta |  | 2026-05-04 | 120 | 2027-04-06 | 2027-09-20 | No | tarea | [35 empty] | ◆ |  |  |  | ◆ |  |  |  | ◆ |  |  |  | ◆ |  |  |  | ◆ |  |  |  | ◆ |  |  | ◆
2026-07-04 | Hito: Operación asistida validada (ejecución sin errores críticos, brechas corregidas) |  | 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 | 1 | 2027-09-21 | 2027-09-21 | Sí | hito | [59 empty] | ◆
5 | Etapa 5 — Operación Independiente, Estabilización y Cierre | [5 empty] | No | fase
5.1 | Toma del control operativo total y autónomo por TI |  | 2026-07-04 | 1 | 2027-04-06 | 2027-04-06 | Sí | tarea
5.2 | Aplicación estricta de la segregación de funciones (Ciber = gobierno/control) |  | 5.1 | 1 | 2027-04-07 | 2027-04-07 | No | tarea
5.3 | Monitoreo continuo durante el período de estabilización |  | 5.1 | 15 | 2027-04-07 | 2027-04-27 | Sí | tarea
5.4 | Simulación de flujos de escalamiento ante incidentes complejos |  | 5.1 | 5 | 2027-04-07 | 2027-04-13 | No | tarea
5.5 | Auditoría final y relevamiento de cumplimiento de la RACI TO-BE |  | 5.3 | 3 | 2027-04-28 | 2027-04-30 | Sí | tarea
5.6 | Firma formal del Acta de Cierre del Traspaso Operativo |  | 5.5 | 1 | 2027-05-03 | 2027-05-03 | Sí | tarea
2026-07-05 | Baja de usuarios de administrador de SI |  | 2026-01-05 | 1 | 2027-05-04 | 2027-05-04 | Si | tarea
2026-08-05 | Creacion de ciruito de emergencia y uso de usuario administrador para SI |  | 2026-01-05 | 3 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | Si | tarea
2026-09-05 | Validación con el area de Gobierno TI |  | 2026-05-05 | 1 | 2027-05-04 | 2027-05-04 | Si | tarea
2026-10-05 | Hito: Etapa inicial cerrada (operación 100% TI, RACI verificada, acta firmada) |  | 5.6 | 1 | 2027-05-05 | 2027-05-05 | Sí | hito | [40 empty] | ◆
Editá las celdas en azul (inicio del proyecto en 'Config', y la columna Días). Las fechas y las barras se recalculan solas.
|  | Tarea |  | Ruta crítica |  | Fase |  | Hito ◆